## Лист1
№ | Муниципальные мероприятия проекта "500+" 1 пг. 2022г.* | Плановая дата проведения мероприятия* | Дата фактического окончания реализации мероприятия* | Муниципальный показатель результативности (описание)* | Муниципальный показатель результативности (значение покказателя на дату мониторинга)* | Ссылка на размещение подтверждающих документов*
1 | Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты по реализации проекта «500+» | март | 2022-03-29 | Наличие не менее одного нормативно-правового акта | Приказ УО № 116-26-170/1 от 29.03.2022 | https://uo-sayansk.ru/otsenka-kachestva/shnor.html
2 | Утверждение состава муниципальной рабочей группы по сопровождению участников проекта, в том числе из числа регионального методического актива | март | 2022-03-09 | муниципальная дорожная карта | Приказ УО № 116-26-133/1 от 09.03.2022 | https://uo-sayansk.ru/otsenka-kachestva/shnor.html
3 | Организация и проведение установочных вебинаров/встреч для кураторов проекта на муниципальном уровне | февраль-июнь | 08.02.2022 05.07.2022 | куратор принял участие в установочных встречах | проведено 2 встречи
4 | Участие в первом цикле вебинаров по обмену опытом для школ - участников проекта и кураторов образовательных организаций | март-июнь | 14.02.2022 16.03.2022 12.04.2022 13.05.2022 | МОУ СОШ № 6 и куратор приняли участие в качестве слушателей | приняли учстие в качестве слушателя | http://school6-sayansk.ru/index.php/otsenka-kachestva/shnor
5 | Участие в ежемесячном мероприятии «Час муниципального образования» | март-июнь | 2022-05-06 | муниципальный оргна упрвления образованием. МОУ ДПО ЦРО, МОУ СОШ № 6, куратор приняли участие в качестве слушателей | приняли учстие в качестве слушателя | http://school6-sayansk.ru/index.php/otsenka-kachestva/shnor
6 | Организация и проведение установочных вебинаров/встреч для участников проекта на муниципальном уровне | март-июнь |  | проведениене менее 1 встречи | проведена 1 встреча
7 | Сбор и предоставление необходимых документов для заключения договоров с кураторами школ - участниками проекта «500+» | март | 2022-03-01 | пакет документв направлен федеральному координатору | договор заключен в установленные сроки
8 | Организация и проведение мониторинга размещения концептуальных документов (концепция развития и среднесрочная программа развития, антирисковая программа) с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК | март | 2022-03-30 | пакет концептуальных документов размещен в ИС МЭДК | пакет концептуальных документов размещен в ИС МЭДК | https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/
9 | Заполнение (в формате онлайн) «Дневника куратора» по итогам взаимодействия со школой - участником проекта | март-июнь |  | онлайн-дневник, заполненный куратором | заполнен в установленные сроки | https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/
10 | Обеспечение участия в первом опросе директоров школ — участников проекта и кураторов образовательных организаций | март | 2022-03-24 | Директор принял участие в опросе | размещено в установленные сроки | https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/
11 | Содержательная экспертиза концептуальных документов (Концепция развития и Среднесрочная программа развития) | март | 2022-03-25 | пакет концептуальных документов размещен в ИС МЭДК | заполнен в установленные сроки | https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/
12 | Содержательная экспертиза подтверждающих документов исполненных мероприятий антирисковых программ в рамках 1-го этапа наступления позитивных изменений | апрель | 2022-04-25 | отчет по итогам экспертизы | заполнен в установленные сроки | https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/
13 | Проведение мониторинга базовых направлений в ИС МЭДК | май | 2022-05-10 | образовательная организация— участница проекта осуществила активацию базовых направлений и мер. | заполнен в установленные сроки | https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/
14 | Обеспечение участия во втором опросе директоров школ - участников проекта и кураторов образовательных организаций | июнь |  | Директор принял участие в опросе
15 | Проведение содержательной экспертизы подтверждающих документов в рамках мониторинга 1 этапа наступления позитивных изменений | май | 2022-05-20 | подтверждающие документы образовательной организации соответствуют параметрам экспертизы. | размещено в установленные сроки | https://uo-sayansk.ru/otsenka-kachestva/shnor.html
16 | Обеспечение загрузки данных в информационной системе МЭДК для первичного мониторинга наступления позитивных изменений | май | 2022-05-30 | Образовательная организация разместила документы для мониторинга, подтвержденные куратором | размещено в установленные сроки | https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/
17 | Подготовка отчета по реализации мероприятий муниципальной дорожной карты по проекту к федеральному мониторингу | июнь | 2022-06-15 | отчет по показателю «Доля исполненных и подтвержденных мероприятий муниципальной дорожной карты от общего числа запланированных (на дату проведения мониторинга)» | выолнено | https://uo-sayansk.ru/otsenka-kachestva/shnor.html
18 | Организация онлайн-акции «БлагоДарю тебя, педагог!» и размещение ее материалов в социальных сетях | февраль-декабрь |  | Не менее 1 размещенного материала в социальных сетях | 1 материал | http://school6-sayansk.ru/index.php/otsenka-kachestva/shnor
19 | Использование средств субсидии из областного бюджета для приобретения учебников и учебных пособий | февраль-декабрь |  | Не менее одного договора на приобретение для приобретения учебников и учебных пособий | в работе (соглашение, постановление правительства Иркутской области) | http://school6-sayansk.ru/index.php/otsenka-kachestva/shnor
20 | Проведение практико-ориентированных семинаров по использованию ЦОР | апрель | 2022-04-05 | не менее 60% педагогических работников приняли участие в семинаре | распоряжение МОУ ДПО ЦРО от 31.03.2022 116/11-26-79/2; 65 % педагогов, фотоотчет | https://uo-sayansk.ru/otsenka-kachestva/shnor.html
21 | Проведение мастер-класса по смешанному обучению | апрель | 2022-04-25 | не менее 60% педагогических работников приняли участие в семинаре | аналитичесская справка по итогам проведения масетр-классов с применением инструментов формирующего оценивания за апрель 2021-2022 учебного года (65% педагого) | https://uo-sayansk.ru/otsenka-kachestva/shnor.html
22 | Участие в Методической школе для педагогов образовательных организаций, участвующих в реализации проекта «500+» (ГАУ ДПО ИРО) | май |  | участие в одном образовательном собыии | прохождение обучения
23 | Участие в работе Школы кураторов в рамках реализации методики ФИОКО | апрель, сентябрь |  | участие не менее чем в двух образовательных событиях | выполнено
24 | Участие в проекте по внедрению «Кураторской методики», «Исследования урока». | март-июнь | 2022-05-18 | участие в образовательном событии | приказ МОУ СОШ № 6 от 10.03.2022 № 116/6-26-121 | http://school6-sayansk.ru/index.php/otsenka-kachestva/shnor
25 | Городское родительское собрание, посвященное реализации национальной программы «Десятилетие Детства»: «основные принципы формирования ценностных ориентиров» | апрель | 2022-04-27 | не менее обного образовательного события | приказ УО от 29.04.2022 № 116-26-233 | https://uo-sayansk.ru/otsenka-kachestva/shnor.html
26 | Разработка механизмов для повышения качества образования и организации методического сопровождения, создания индивидуального маршрута профессионального развития педагогов | февраль-апрель | 2022-06-09 | не менее одного нормативно-правового документа | приказ УО от 09.06.2022 № 116-26-260 | https://uo-sayansk.ru/otsenka-kachestva/shnor.html
27 | Оказание методической помощи по разработке программы по повышению уровня учебной мотивации | май | 2022-05-31 | разработана программа на 2022-2023 учебный год | Программа поповышению уровня учебной моиваци | http://school6-sayansk.ru/index.php/otsenka-kachestva/shnor
28 | Обучение в целях повышения квалификации для педагогических работников и руководителей школ с низкими образовательными результатами, в т. ч. по программам, включенным в федеральный реестр | февраль-ноябрь |  | не менее 30% административных и педагогических работников школы | обучение в соответствии с графиком (14 человек) | http://school6-sayansk.ru/index.php/otsenka-kachestva/shnor
29 | Участие педагогов школы в муниципальном конкурсе «Классный руководитель XXI века» | апрель-ноябрь |  | не менее одного участника | Участник Ходырева О.Г. (Положение о муниципальном конкурсе) | https://uo-sayansk.ru/otsenka-kachestva/shnor.html
30 | Информационное сопровождение мероприятий проекта на сайте МОУ СОШ №6 и материалов лучших практик | январь-декабрь |  | не менее 10 материалов лучших практик | в работе | http://school6-sayansk.ru/index.php/otsenka-kachestva/shnor
31 | Диагностика стиля педагогического общения педагогов | апрель |  | не менее 1 отчета | справка по тогам диагнстического тестирования | http://school6-sayansk.ru/index.php/otsenka-kachestva/shnor
32 | Диагностика профессиональных затруднений педагогов | май |  | не менее одного отчета | отчет по итгам диагностиеки | http://school6-sayansk.ru/index.php/otsenka-kachestva/shnor
Итог: 64 % проведенных муниципальных мероприятий*
1) Указываются муниципальные мероприятия, направленнные на оказание адресной методической помощи школам-участникам проекта.
2) Указывается дата завершения мероприятия. Если мероприятие не завершено на 15 июня 2022, то дата не ставится, графа остается пустой.
3) Описывается показатель достижения результативности мероприятия. Показатель может быть как количественный, так и качественный (доля, факт наступления события и тд.)
4) Указывается плановое и фактическое значение показателя результативности мероприятия (какого количественного или качественного значения планируется достичь).
5) Указывается количественное значение показателя проведенных мероприятий (% от общего числа) на дату мониторинга (15 июня 2022г.).
6) Ссылка на размещение подтверждающих документов. Одна ссылка размещается в одной строке. Размещение документов может быть в облачном хранилище. Необходимо обеспечить открытый доступ по ссылке.