Приложение №1

к приказу Управления образования

от 02.09.2019г. № 116-26-340

План работы оргкомитета

по подготовке и проведению Всероссийской олимпиады школьников

в 2019-2020 учебном году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| 1. | Направление в ОУ методических рекомендаций МОРФ по проведению школьного этапа Олимпиады | до 02.09.2019г. | Председатель |
| 2. | Заседание оргкомитета по вопросам организации Олимпиады в г. Саянске | 12.09.2019г. | Председатель |
| 3. | Подготовка распорядительных документов по организации школьной Олимпиады | до 14.09.2019г. | Руководители ОУ,  члены оргкомитета |
| 4. | Проведение школьного этапа Олимпиады | до 01.11.2019г. | Члены оргкомитета, школьные предметные комиссии. |
| 5. | Подготовка образцов дипломов для победителей и призеров, сертификатов участников муниципального этапа Олимпиады | до 24.12.2019г. | члены оргкомитета |
| 6. | Подготовка сметы расходов на проведение муниципального этапа Олимпиады, финансирование. | до 01.10.2019г | Председатель,  Терехович Т.В. |
| 7. | Отчеты по итогам проведения школьного этапа Олимпиады | 05.11.2019г. | Руководители ОУ,  члены оргкомитета |
| 8. | Подготовка приказа управления образования о проведении муниципального этапа Олимпиады | до 18.10.2019г. | Кузюкова И.А., председатель |
| 9. | Подготовка распоряжения о составе предметных комиссий (жюри) муниципального этапа Олимпиады | до 18.10.2019г. | Тюкавкина Е.А.  Зам. председателя |
| 10. | Получение олимпиадных заданий, их распечатка, подготовка протоколов. | За 1 день до олимпиады | Члены предметных комиссий |
| 11. | Проведение Олимпиады | По графику МоИо | Оргкомитет, председатели предметных комиссий |
| 12. | Оформление протоколов муниципального этапа Олимпиады в МоИо | В установленные сроки МоИо | Председатели предметных комиссий, члены оргкомитета |
| 13. | Анализ участия школьников и результатов в школьном и муниципальном этапах Олимпиады. Рейтинг ОУ. Заседание оргкомитета. | до 20 декабря 2019г. | Кузюкова И.А., муниципальный координатор |
| 14 | Подготовка заявок на участие в региональном этапе Олимпиады (по итогам рейтинга в Иркутской области) | до  25 декабря 2019г. | Кузюкова И.А., муниципальный координатор |
| 15. | Подготовка сметы на участие команды г. Саянска в РЭ, финансирование | декабрь | Кузюкова И.А.,  Терехович Т.В. |
| 16. | Подготовка графика предоставления транспорта для доставки участников РЭ | до  10 января 2020г. | Кузюкова И.А.,  Руководитель МУ УОСС |
| 17. | Подготовка вопроса к совещанию руководителей по итогам ШЭ и МЭ Олимпиады | Январь 2020г. | Кузюкова И.А. |
| 18. | Участие в РЭ Олимпиады | Январь-февраль | Кузюкова И.А.,  Члены оргкомитета |
| 19. | Заседание оргкомитета, председателей предметных комиссий по итогам проведения Олимпиады. Итоги, проблемы. | март | Кузюкова И.А.  Тюкавкина Е.А. |