Приложение 1 к приказу

116-26-182 от 04 апреля 2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

введения и реализации обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего,

основного общего и среднего общего образования на территории МСО города Саянска до 2025 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок**  **реализации** | **Ответственные**  **исполнители** | **Ожидаемый результат** | **Исполнение** |
| 1.1. | Создание методической группы по подготовке к введению ФГОС ОО в ОУ | Февраль 2023 | Директор МОУ ДПО ЦРО | Приказ о создании и определении функционала методической группы по подготовке к введению ФГОС ОО. |  |
| 1.2. | Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий реализации обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее — ФГОС общего образования) в городе Саянске до 2025 года | Март 2023 | Специалисты МКУ УО АМО «город Саянск», МОУ ДПО ЦРО | Разработан и утвержден муниципальный план мероприятий реализации обновлённых ФГОС общего образования в городе Саянске (не менее 90% общеобразовательных учреждений), определена организация по сопровождению реализации обновлённых ФГОС общего образования до 2025 года |  |
| 1.3. | Изучение инструктивно-методических писем Министерства образования Иркутской области, ГАУ ДПО ИРО, участие в вебинарах для специалистов УО, руководителей ОО | В течение года | Специалисты УО, ЦРО, директора ОУ,  заместители  директора, методическая группа | Совещание методической группы |  |
| 1.4. | Внесение изменений в муниципальную дорожную карту реализации концепций учебных предметов (предметных областей) в части реализации обновлённых ФГОС общего образования | Март 2023 | Специалисты МКУ УО АМО «город Саянск», МОУ ДПО ЦРО | Внесены изменения в муниципальную дорожную карту реализации концепций учебных предметов (предметных областей) в части реализации обновлённых ФГОС общего образования |  |
|  | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с  требованиями ФГОС начального общего, основного общего образования | В течение2021  года | Специалисты МКУ УО АМО «город Саянск», Руководители ОУ | Осуществление необходимого для реализации ООП НОО,ООО ресурсного обеспечения. |  |
| 1.5. | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОУ в связи с подготовкой к введению ФГОС ОО.  Разработка новых положений, принятие приказов, дорожной карты подготовки и сопровождения внедрения ФГОС и т.п. | Февраль-март 2023 | Специалисты МОУ ДПО ЦРО, директора ОУ | Нормативная база (локальные акты) образовательных организаций приведена в соответствие с требованиями обновленных ФГОС (Правила приема граждан на обучение. Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся, Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, и т.п.); Разработана дорожная карта методического сопровождения внедрения обновленных ФГОС |  |
| 1.6. | Муниципальный мониторинг нормативно-правового и организационно-методического обеспечения введения и реализации обновлённых ФГОС общего образования | Март 2023 | Специалисты МОУ ДПО ЦРО, директора ОУ | Аналитическая справка  по итогам мониторинга подготовки к переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО, ООО, СОО и  разработку ООП на основе федеральных образовательных программ в общеобразовательных учреждениях города Саянска | Справка от 23.03.23 |
| 1.7. | Участие в проведении регионального мониторинга нормативно-правового и организационно-методического обеспечения введения и реализации обновлённых ФГОС общего образования | Апрель 2023 | Специалисты МОУ ДПО ЦРО, директора ОУ | Проведен мониторинг нормативно-правового и организационно-методического обеспечения введения и реализации обновлённых ФГОС общего образования, проанализирован аналитический отчёт по результатам |  |
| 1.8. | Рассмотрение  вопросов подготовки и  введения обновленного ФГОС СОО  на научно-методическом совете,  заседаниях ГППО | Январь 2023г | Специалисты МОУ ДПО ЦРО, члены НМС, директора ОУ | Информирование членов совета и обсуждение вопросов введения обновленных ФГОС СОО. Протоколы научно-методического совета, ГППО. |  |
| 1.9. | Проведение инструктивно-методических совещаний, семинаров по вопросам введения обновленных ФГОС для учителей, участие в вебинарах | Февраль-май, 2023г | Специалисты МОУ ДПО ЦРО, директора ОУ | Разрешение вопросов, возникающих в ходе подготовки к введению обновленных  ФГОС ОО |  |
| 1.10 | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических работников в соответствии с требованиями обновленных ФГОС | Январь 2023г | Заместитель  директора,  методисты МОУ ДПО ЦРО | Организовано повышение квалификации всех учителей ОУ, учителей-предметников, реализующих рабочие программы учебного плана общего образования и других педагогических работников (возможно поэтапно по мере введения обновленных ФГОС общего образования) |  |
| 1.11 | Разработка и утверждение основных образовательных программ общего образования ОУ в соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации, регламентирующими внедрение обновленных ФГОС ОО на основе ФОП | Апрель-май 2023 г | Директора ОУ  методическая группа | Разработаны и утверждены основные образовательные программы общего образования ОУ в соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации, регламентирующими внедрение обновленных ФГОС ОО на основе ФОП |  |
| 1.12. | Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции работников образовательных организаций в соответствие с требованиями обновленных ФГОС общего образования | 2023г | Директора ОУ  методическая группа | Приведены в соответствие с требованиями обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования должностные инструкции работников образовательной организации |  |
| 1.13. | Проектирование организационного раздела ООП ОУ. | Май-июнь 2023 г | Специалисты УО,  Директора ОУ  методическая группа | Разработка и утверждение учебных планов; планов внеурочной деятельности; календарных учебных графиков, календарных планов воспитательной работы |  |
| 1.14 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического  сопровождения внедрения обновленных ФГОС. | Апрель-июнь 2023г. | Специалисты ЦРО, директора ОУ, | Обеспечена комфортная психолого-педагогическая готовность педагогов к введению обновленных ФГОС |  |
| 1.15 | Совещание руководителей ОУ с социальными партнерами по вопросам организации внеурочной деятельности на основе сетевого взаимодействия | В течение года | Методическая группа | Определена модель внеурочной деятельности с учетом сетевого взаимодействия с социальными партнерами |  |
| 1.16 | Обеспечение оснащённости школ МСО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ОО. | В течение года | Специалисты МКУ УО АМО «город Саянск», МОУ ДПО ЦРО | Созданы информационно-методические ресурсы, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС |  |
| 1.17 | Обеспечение возможности использования участниками образовательного процесса ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды. | Постоянно | Руководители ОУ | Использование ЭОР и ЦОС при реализации ООП . |  |
| 1.18. | Обеспечение  возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры. | Постоянно | Специалисты УО, ЦРО, Руководители ОУ | Организация доступа к объектам инфраструктуры обучающимся с ОВЗ. |  |
| 1.19. | Проведение мероприятий по организации наставничества с целью повышения профессиональной компетентности учителей по вопросам введения и реализации обновлённых ФГОС общего образования | В течение 2023 года | Специалисты УО, ЦРО, Руководители ОУ | Проведено не менее 2 мероприятий проекта «Наставник 3.0» |  |
| 1.20. | Участие в проведении и организация в образовательных мероприятий межмуниципального территориального кластера для учителей - предметников в различных формах (конференции, мастер-классы, тренинги, круглые столы и др.) по вопросам введения обновлённых ФГОС общего образования | В течение 2023-24 гг | Специалисты УО, ЦРО, Руководители ОУ | Проведено не менее 2 мероприятий |  |
| 1.21. | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов педагогов, приступивших введению обновленных ФГОС общего образования | В течение года | Специалисты ЦРО, Руководители ОУ | Организована разработка индивидуальных образовательных маршрутов педагогов, приступивших введению обновленных ФГОС общего образования (не менее 85% учителей, работающих по обновлённым ФГОС) |  |
| 1.22. | Обеспечение контроля синхронизации содержания внеурочной и урочной деятельности, воспитательной работы, а также содержания программы дополнительного образования, на базе (центров «Точка роста») с целью достижения планируемых результатов | В течение 2023-2025  гг. | Специалисты УО, ЦРО, Руководители ОУ | Во всех общеобразовательных учреждениях разработаны образовательные программы, соответствующие требованиям обновлённых ФГОС общего образования |  |
| 1.23. | Обеспечение контроля организации процессов обратной связи через мероприятия по проведению информационного-просветительской работы с родителями, СМИ, общественностью по вопросам введения обновлённых ФГОС общего образования | В течение 2023-2025  гг. | Специалисты УО, ЦРО, Руководители ОУ | Организована регулярная обратная связь через мероприятия по проведению информационного-просветительской работы с родителями, СМИ, общественностью по вопросам введения обновлённых ФГОС общего образования |  |
| 1.24. | Проведение родительских собраний на муниципальном и школьном уровнях по вопросам введения и реализации обновлённых ФГОС общего образования | Ежегодно до 2025 г. | Специалисты УО, ЦРО, Руководители ОУ | В 8 муниципальных образовательных учреждениях города Саянска проведены родительские собрания по вопросам введения и реализации обновлённых ФГОС общего образования |  |
| 1.25. | Освещение деятельности по реализации регионального и муниципального плана в информационно коммуникационной сети Интернет, на официальных сайтах МКУ УО АМО, МОУ ДПО ЦРО | В течение 2023-2025  гг. | МКУ УО АМО, МОУ ДПО ЦРО | Освещена деятельность по реализации муниципального плана по формированию и оценке функциональной грамотности в информационно коммуникационной сети Интернет, на официальных сайтах МКУ УО АМО и МОУ ДПО ЦРО |  |
| 1.26. | Анализ реализации муниципального плана мероприятий, направленных на обеспечение готовности МСО к реализации обновлённых ФГОС общего образования | Ежегодно в  июле и декабре | Специалисты УО, ЦРО, Руководители ОУ | Проведены два совещания по анализу реализации муниципального плана |мероприятий, направленных на обеспечение готовности города Саянска к введению и реализации обновлённых ФГОС общего образования |  |
| 1.27. | Опубликование в СМИ: газетах «Саянские Зори» и ЦРО «Форум ОБРАЗОВАНИЕ» материалов по подготовке к введению обновлённых ФГОС общего образования | В течение 2023-2025  гг. | Специалисты ЦРО | Опубликованы материалы по вопросам введения обновлённых ФГОС общего образования (не менее 2-х материалов) |  |